## Información del proyecto
Proyecto: |  | ACL
| Fecha de inicio: | 2024-08-12
Días planeados de trabajo: |  | 115
Fecha de fin: |  | 2024-12-05
[8 empty] | Si se completó |  | Diagrama de Gantt
N° | Descripción de la etapa | Duración de la etapa (días) | Días de dependencia | Comienzo | Fin | Responsable | Estatus | Fecha de finalización | Días que efectivamente llevó la etapa | time axis 2024-08-12 to 2024-12-11
1 | Planificación del proyecto | 3 | 0 | 2024-08-12 | 2024-08-14 |  | Completado |  | Completar fecha de finalización | bar: 2024-08-12 to 2024-08-14
2 | Reunión inicial para definir alcances. | 3 | 3 | 2024-08-15 | 2024-08-17 |  | Completado |  | Completar fecha de finalización | bar: 2024-08-15 to 2024-08-17
3 | División en Sprints y planificación detallada. | 4 | 6 | 2024-08-18 | 2024-08-21 |  | Completado |  | Completar fecha de finalización | bar: 2024-08-18 to 2024-08-21
4 | Desarrollo iterativo (Sprint 1) | 14 | 10 | 2024-08-22 | 2024-09-04 |  | Completado | bar: 2024-08-22 to 2024-09-04
5 | Implementación de la autenticación con Keycloak. | 3 | 24 | 2024-09-05 | 2024-09-07 |  | Completado |  | Completar fecha de finalización | bar: 2024-09-05 to 2024-09-07
6 | Diseño de la arquitectura del sistema ACL. | 4 | 27 | 2024-09-08 | 2024-09-11 |  | En progreso | bar: 2024-09-08 to 2024-09-11
7 | Desarrollo iterativo (Sprint 2) | 14 | 31 | 2024-09-12 | 2024-09-25 |  | En progreso | bar: 2024-09-12 to 2024-09-25
8 | Desarrollo del módulo de gestión de permisos. | 3 | 45 | 2024-09-26 | 2024-09-28 |  | No comenzado | bar: 2024-09-26 to 2024-09-28
9 | Integración con Keycloak. | 4 | 48 | 2024-09-29 | 2024-10-02 |  | No comenzado | bar: 2024-09-29 to 2024-10-02
10 | Desarrollo iterativo (Sprint 3) | 14 | 52 | 2024-10-03 | 2024-10-16 |  | No comenzado | bar: 2024-10-03 to 2024-10-16
11 | Pruebas unitarias y de integración. | 3 | 66 | 2024-10-17 | 2024-10-19 |  | No comenzado | bar: 2024-10-17 to 2024-10-19
12 | Ajustes y optimización del sistema ACL. | 3 | 69 | 2024-10-20 | 2024-10-22 |  | No comenzado | bar: 2024-10-20 to 2024-10-22
13 | Revisión y retroalimentación (Sprint Review). | 7 | 72 | 2024-10-23 | 2024-10-29 |  | No comenzado | bar: 2024-10-23 to 2024-10-29
14 | Documentación técnica | 10 | 79 | 2024-10-30 | 2024-11-08 |  | No comenzado | bar: 2024-10-30 to 2024-11-08
15 | Finalización y actualización de la documentación técnica. | 6 | 89 | 2024-11-09 | 2024-11-14 |  | No comenzado | bar: 2024-11-09 to 2024-11-14
16 | Pruebas de seguridad y validación final | 5 | 95 | 2024-11-15 | 2024-11-19 |  | No comenzado | bar: 2024-11-15 to 2024-11-19
17 | Ejecución de pruebas de seguridad y validación final del sistema ACL. | 8 | 100 | 2024-11-20 | 2024-11-27 |  | No comenzado | bar: 2024-11-20 to 2024-11-27
18 | Entrega del proyecto y presentación final | 7 | 108 | 2024-11-28 | 2024-12-04 |  | No comenzado | bar: 2024-11-28 to 2024-12-04
19 | Preparación, entrega y presentación final del proyecto. | 7 | 115 | 2024-12-05 | 2024-12-11 |  | No comenzado | bar: 2024-12-05 to 2024-12-11

## Reportes
Fecha de reporte | 2024-09-06
Días planeados | 115
Días transcurridos | 25
Días faltantes | 90 |  |  |  | Etapa | Días | Completado | 26.32%
|  |  |  | 1 | Planificación del proyecto | 3 | Retrasado | 0%
|  |  |  | 2 | Reunión inicial para definir alcances. | 3 | En progreso | 10.53%
|  |  |  | 3 | División en Sprints y planificación detallada. | 4 | No comenzado | 63.16%
|  |  |  | 4 | Desarrollo iterativo (Sprint 1) | 14
|  |  |  | 5 | Implementación de la autenticación con Keycloak. | 3
|  |  |  | 6 | Diseño de la arquitectura del sistema ACL. | 4
|  |  |  | 7 | Desarrollo iterativo (Sprint 2) | 14
|  |  |  | 8 | Desarrollo del módulo de gestión de permisos. | 3
|  |  |  | 9 | Integración con Keycloak. | 4
|  |  |  | 10 | Desarrollo iterativo (Sprint 3) | 14
|  |  |  | 11 | Pruebas unitarias y de integración. | 3
|  |  |  | 12 | Ajustes y optimización del sistema ACL. | 3
|  |  |  | 13 | Revisión y retroalimentación (Sprint Review). | 7
|  |  |  | 14 | Documentación técnica | 10
|  |  |  | 15 | Finalización y actualización de la documentación técnica. | 6
|  |  |  | 16 | Pruebas de seguridad y validación final | 5
|  |  |  | 17 | Ejecución de pruebas de seguridad y validación final del sistema ACL. | 8
|  | Días de retraso vs días ganados |  | 18 | Entrega del proyecto y presentación final | 7
|  | Total días de retraso | #REF! | 19 | Preparación, entrega y presentación final del proyecto. | 7
|  | Total días ganados | #REF! | 20 | #REF! | #REF!