## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Scrum poker | horas | dias de trabajo
H001 | administrador | autentificacion keycloak | poder autenticar a los usuario medinte keycloak para garantizar que solo los usuarios autorizados accedan al sistema | 1 | autenticacion implementada con keycloak | El administrador accede al sistema de autenticación para verificar que los usuarios tienen acceso al ACL. | El usuario se intenta autenticar en el sistema. | El sistema autentica al usuario mediante Keycloak y le concede acceso a los recursos según los permisos asignados | 2 | 5
|  |  |  | 2 | Enviar Token JWT | acceder a los recursos del sistema ACL | enviar mi token JWT en cada solicitud | Envío de token JWT, Validación del token. y Acceso a recursos. | 2 | 10
|  |  |  | 3 | Error en Acceso | si intento acceder a un recurso sin un token JWT válido. | recibir un mensaje de error | Error 401 si no hay token. Error 403 si el token es inválido o expirado. | 1 | 10
4
[10 empty] | 25 | 4
H002 | administrador | Gestion de permisos | gestionar los permisos de los usuarios para que puedan acceder solo a los recursos especificos | 1 | Asignar Permisos | asignar permisos a los usuarios | sobre los recursos para definir qué acciones pueden realizar | Asignación de permisos (lectura, escritura, eliminación). Interacción con recursos según permisos. | 2 | 10
|  |  |  | 2 | Ver Recursos | ver los recursos otrogados | acceso y qué permisos tengo sobre ellos. | Lista de recursos accesibles. Visualización de permisos. | 2 | 10
|  |  |  | 3 | Actualizar o Revocar Permisos | actualizar o revocar los permisos asignados a los usuarios | controlar su acceso a los recursos. | Modificación o eliminación de permisos. Cambios reflejados inmediatamente | 2 | 10
[10 empty] | 30 | 5
H003 | desarrollador | Integracion keyclock |  | 1 | Sincronizar Roles | sincronizar los roles de los usuarios | en Keycloak con el sistema ACL para asignar permisos basados en roles. | Recuperación de roles. Asignación de permisos según roles. | 2 | 10
|  |  |  | 2 | Validación de JWT | validar el token JWT emitido por Keycloak | poder asegurar que solo los usuarios autenticados puedan acceder a los recursos. | Validación de firma del JWT. Acceso a recursos si es válido. | 2 | 16
|  |  |  | 3 | Extraer Información del Token | el sistema ACL sea capaz de utilizar la información contenida en el token JWT | determinar los permisos que tiene el usuario. | Extracción de roles y usuario del JWT. Aplicación correcta de permisos.
[10 empty] | 26 | 3
H004 | administrador | pruebas de seguridad y validacion | realizar pruebas de seguridad y validacion en el sistema para asegurar que no existan vulnerabilidades en el acceso | 1 | pruebas de seguridad completadas | se inicia un proceso de pruebas de seguridad para validar que el sistema ACL no permita accesos no autorizados ni tenga vulnerabilidades. | Se realizan pruebas de seguridad, incluyendo intentos de acceso no autorizados. | El sistema no permite accesos no autorizados y pasa las pruebas de seguridad, validando la robustez de la implementación de los permisos.
H005 | desarrollador | diseño de arquitectura del sistema ACL | diseñar una arquitectura robusta para el sistema acl que sea escalable y facil de mantener | 1 | arquitectura diseñada | organizar los diferentes módulos del sistema ACL para facilitar la escalabilidad, integración con Keycloak y mantenimiento | diseñar la arquitectura del sistema usando herramientas de modelado. | El sistema cuenta con una arquitectura escalable y bien integrada con Keycloak. | 3 | 16
|  |  |  | 2 | arquitectura documentada |  |  |  | 3 | 16
[10 empty] | 32 | 8
H006 | desarrollador | documentacion tecnica | una documentacion tecnica completa para poder dar mantenimiento al ACL | 1 | Documentación técnica completada | El equipo de desarrollo escribe la documentación técnica a lo largo de todo el proceso de desarrollo, manteniéndola actualizada para futuras referencias. | documentación se revisa y actualiza con cada nueva implementación o ajuste en el sistema. | La documentación técnica está completa, clara y actualizada, permitiendo a futuros administradores o desarrolladores comprender la arquitectura y funcionamiento del sistema ACL | 1 | 10
[10 empty] | 10 | 3
H007 | colaborador | acceso colaborativo a documentos protegidos | poder acceder a documento especificos compartidos comnigo mateniendo los permisos establecidos | 1 | Acceso a documentos colaborativos permitido | trabajar en conjunto con otros usuarios en documentos que tienen permisos protegidos dentro del sistema ACL. | acceder a los documentos compartidos dentro de su rol. | el acceso solo a los documentos designados por el administrador, manteniendo los permisos originales, y permitiendo la colaboración segura. | 2 | 10
[10 empty] | 10 | 5
H008 | colaborador | notificacion sobre cambio en los permisos | recibir notificaciones cuando se cambien mis permisos | 1 | notificacion de permisos implementadas | estar informado si sus permisos o acceso a recursos cambian dentro del sistema ACL. | El sistema genera una notificación cuando los permisos del colaborador son modificados por el administrador. | El colaborador recibe notificaciones inmediatas en el sistema (o por email) cuando hay cambios en sus permisos, asegurando que esté informado de cualquier ajuste relevante. | 3 | 16
[10 empty] | 16 | 8
H009 | cliente | solicitar nuevos modulos de acceso | nuevos modulos para tener mas funcionalidades según mis necesidades comerciales | 1 | solicitud a modulos gestionada | El cliente desea acceder a nuevos módulos o funcionalidades dentro del sistema ACL. | El cliente envía una solicitud para acceder a un módulo específico. | El administrador recibe la solicitud y ajusta los permisos en el sistema ACL, garantizando que el cliente acceda a los módulos solicitados si está autorizado. | 3 | 16
[10 empty] | 16 | 8
H010 | cliente | visualizacion de permisos | poder ver los permisos asignados a la cuenta, asegurar de tener los accesos a los recurso | 1 | Permisos visibles para el cliente | revisar sus permisos y acceso dentro del sistema ACL para asegurarse de que corresponden con lo esperado. | accede a una sección del sistema que muestra sus permisos asignados | El sistema muestra los permisos y accesos asignados al cliente, permitiéndole verificar que está accediendo a los recursos correctos según su rol o perfil. | 2 | 10
[10 empty] | 10 | 4
H0011 | usuario final | acceso en roles | poder acceder solo alos recursos que me correspondan según mi rol | 1 | Acceso basado en roles funcionando correctamente | El usuario final inicia sesión | El sistema verifica el rol del usuario y permite el acceso solo a los módulos y recursos autorizados. | l usuario solo puede acceder a los recursos y módulos que corresponden a su rol, evitando cualquier acceso a información no pertinente o a funciones no permitidas. | 3 | 16
[10 empty] | 16 | 4
[11 empty] | 52 | 10.4

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## ejemplo_historia
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Historia de Usuario
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
H001 | Como un cliente o ejecutivo de ventas | Necesito ver un listado de contratos y poder seleccionar alguno para ver sus servicios. | Con la finalidad de obtener información de los servicios adicionales contratados. | 1 | Contratos con al menos un servicio. | En caso que un contrato tenga al menos un servicio asociado. | Cuando se despliegue el listado de contratos a seleccionar. | A continuación del número del contrato, se mostrará el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Contrato sin servicios. | En caso que una contrato no tenga servicios asociados. | Cuando se despliegue el listado de contratos a seleccionar. | A continuación del número del contrato, se mostrará el siguiente texto "Sin servicios asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de los contratos | N/A | Cuando se despliegue el listado de contratos a seleccionar. | El sistema mostrará los contratos en orden de fecha de contrato.
1 | Permisos gestionados correctamente | El administrador define y asigna permisos a los usuarios para diferentes módulos y recursos en el sistema | selecciona qué permisos asignar a cada usuario o grupo. | actualiza correctamente los permisos de los usuarios, permitiendo acceso solo a los módulos y recursos designados.