## Product_Backlog_tareas_1_sprint
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 80
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H001 | T01 | Desarrollar registro o listado con identificador para obtener información del servicio “Creación de un controlador que responda a un filtro especifico” | 15hrs
H001 | T02 | A continuación se verifica el número del contrato, se mostrará el siguiente texto "Sin servicios asociados". “Crear mensaje por pantalla "Sin servicios asociados".” | 10hrs
H002 | T01 | El número de contrato, mostrará los montos depositados y el pago total realizando una validación “Crear validación con el sistema de base de datos ” | 10hrs
H002 | T02 | Con número de contrato se crea consulta a la base de dato para mostrar montos depositados, pago total o parcial del servico contratado. “Crear una conexión entre el sistema y la BD para que cuando se busque un numero de un contrato este encuentre y muestre los datos requeridos.” | 10hrs
H002 | T01 | Se muestra mensaje de "no hay ingreso de contratos" “La BD al buscar y no encontrar contrato muestra mensaje ” | 5hrs
H006 | T01 | Asociado a un número de contrato, el sistema desplegará la opción de subir contrato. “Crear mantenedor y editor de datos” | 10hrs
H007 | T01 | Al ingresar los datos de filtro de contrato para obtener un reporte del avance de pago de los cursos. “Al ingresar datos al servidor con un filtro nos devuelve los datos pedidos ” | 10hrs
H010 | T 01 | Al ingresar los datos en el sistema, permite una descarga de reporte de los servicios contratados y sus pagos; documento de cotizaciones o fichas de contratos que están en proceso de contratación o no fueron contratados. “Programar funcionalidad de descarga de documentos” | 10hrs

## Product_Backlog_tareas_2_sprint
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 80
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H001 | T01 | Desarrollar registro o listado con identificador para obtener información del servicio “Creación de un controlador que responda a un filtro especifico” | 15hrs
H001 | T02 | A continuación se verifica el número del contrato, se mostrará el siguiente texto "Sin servicios asociados". “Crear mensaje por pantalla "Sin servicios asociados".” | 10hrs
H002 | T01 | El número de contrato, mostrará los montos depositados y el pago total realizando una validación “Crear validación con el sistema de base de datos ” | 10hrs
H002 | T02 | Con número de contrato se crea consulta a la base de dato para mostrar montos depositados, pago total o parcial del servico contratado. “Crear una conexión entre el sistema y la BD para que cuando se busque un numero de un contrato este encuentre y muestre los datos requeridos.” | 10hrs
H002 | T01 | Se muestra mensaje de "no hay ingreso de contratos" “La BD al buscar y no encontrar contrato muestra mensaje ” | 5hrs
H006 | T01 | Asociado a un número de contrato, el sistema desplegará la opción de subir contrato. “Crear mantenedor y editor de datos” | 10hrs
H007 | T01 | Al ingresar los datos de filtro de contrato para obtener un reporte del avance de pago de los cursos. “Al ingresar datos al servidor con un filtro nos devuelve los datos pedidos ” | 10hrs
H010 | T 01 | Al ingresar los datos en el sistema, permite una descarga de reporte de los servicios contratados y sus pagos; documento de cotizaciones o fichas de contratos que están en proceso de contratación o no fueron contratados. “Programar funcionalidad de descarga de documentos” | 10hrs

## Product_Backlog_tareas_3_sprint
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 80
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H001 | T01 | Desarrollar registro o listado con identificador para obtener información del servicio “Creación de un controlador que responda a un filtro especifico” | 15hrs
H001 | T02 | A continuación se verifica el número del contrato, se mostrará el siguiente texto "Sin servicios asociados". “Crear mensaje por pantalla "Sin servicios asociados".” | 10hrs
H002 | T01 | El número de contrato, mostrará los montos depositados y el pago total realizando una validación “Crear validación con el sistema de base de datos ” | 10hrs
H002 | T02 | Con número de contrato se crea consulta a la base de dato para mostrar montos depositados, pago total o parcial del servico contratado. “Crear una conexión entre el sistema y la BD para que cuando se busque un numero de un contrato este encuentre y muestre los datos requeridos.” | 10hrs
H002 | T01 | Se muestra mensaje de "no hay ingreso de contratos" “La BD al buscar y no encontrar contrato muestra mensaje ” | 5hrs
H006 | T01 | Asociado a un número de contrato, el sistema desplegará la opción de subir contrato. “Crear mantenedor y editor de datos” | 10hrs
H007 | T01 | Al ingresar los datos de filtro de contrato para obtener un reporte del avance de pago de los cursos. “Al ingresar datos al servidor con un filtro nos devuelve los datos pedidos ” | 10hrs
H010 | T 01 | Al ingresar los datos en el sistema, permite una descarga de reporte de los servicios contratados y sus pagos; documento de cotizaciones o fichas de contratos que están en proceso de contratación o no fueron contratados. “Programar funcionalidad de descarga de documentos” | 10hrs